## 일정표
프로젝트명 | 내슐랭 |  |  |  | 팀원명 |  |  | 팀원명 |  |  | 팀원명 |  |  | 팀원명 |  |  | 팀원명 |  |  | 담당강사
작성자 | 전경안 |  |  |  | 김우석 |  |  | 전경안 |  |  | 신제현 |  |  | 김혜린 |  |  | 박원창
작성일자 | 2020.08.02-
[11 empty] | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
단계 | 세부단계 | 1주차 | [6 empty] | 2주차 |  | 일: 3주차
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
기획 | 주제선정 | [21 empty] | 일정 종료 | bar: 1주차 2 to 1주차 6
| 자료조사 및 분석 | [21 empty] | 실제 일정 | bar: 1주차 3 to 1주차 5
| 기획서 작성 | [21 empty] | 권장 일정 | bar: 1주차 3 to 2주차 9
스토리보드 작성(Use Case 정의서) | bar: 1주차 4 to 1주차 5; 1주차 7 to 1주차 8
분석 | 요구기능정의 목록작성 | bar: 1주차 5 to 1주차 6; 1주차 8
요구기능정의서 작성 | bar: 1주차 6 to 1주차 8
요구기능명세서 작성 | bar: 1주차 6; 1주차 8 to 2주차 9
설계 | Naming Convension 정의 | bar: 2주차 10
데이터베이스 설계 | bar: 2주차 10 to 2주차 12
아키텍쳐 설계 | bar: 2주차 10
클래스 설계 | bar: 2주차 11 to 2주차 14
사용자 인터페이스 설계 | bar: 1주차 4 to 1주차 8; 2주차 11 to 2주차 14
구현 | 코딩 | bar: 2주차 14 to 3주차 19
세부 테스트 계획 | bar: 2주차 15 to 3주차 18
테스트 | bar: 3주차 19 to 3주차 20
발표 | 프로젝트 PPT 작성 | bar: 3주차 18 to 3주차 20
리허설 | bar: 3주차 20 to 3주차 21
발표 | bar: 3주차 21

## 200805(수)
2020-08-05(수)
오늘의 할 일 |  |  |  | 진행 현황
오전 |  | 오후 |  | 요구기능 목록 작성 | O
항 목 | 내 용 | 항 목 | 내 용 | 정책 상의 | △ | 결제연동 스탬프 사용
|  |  |  | 피드백 리뷰 | O | 라인에 대한 취지 변경(소상공인 협력->핀테크 활용) 개발툴 변경(어플리케이션->모바일 웹)
|  |  |  | UI 정책 진행 | △

## 200806(목)
2020-08-06(목)
일정 |  |  | 역할 분담
오전 | 수행도 |  | (조장) 김우석 | - 주제 상의 - 정책 상의 - use-case diagram 수정 - 요구기능 목록 수정
정책 상의 | O |  | (부조장) 전경안
오후 |  |  | 김혜린
use-case diagram 수정 | O |  | 박원창
요구기능 목록 수정 | O |  | 신제현
UI/UX 설계 | X
시나리오 수정 | X
요구기능 정의서/명세서 작성 | O
진행 현황
항목 | 내용
주제 변경 | ● 나만의 맛집 지도 '내슐랭' 추가 - 종이 쿠폰 대체 기능 + '라인' -> '라인' + 나만의 맛집 지도 '내슐랭' | `
정책 상의 | ● 내슐랭이란 내가 맛집으로 선정한 음식점을 의미하며, 내슐랭 가이드북은 사용자들간 공유하여 볼 수 있는 일종의 커뮤니티를 의미한다. ● '라인'과의 연계성 고려해야 함 ● 내슐랭은 자기가 마음대로 등록할 수 있고 가이드북에 등록하려면 방문 도장을 찍어야 한다.(영수증 스캔) ● 리뷰는 영수증을 스캔하면 쓸 수 있게 한다.
use-case diagram 수정 | ● 변경된 주제에 맞게 use-case diagram 수정
요구기능 목록 수정 | ● 변경된 주제에 맞게 요구기능 목록 수정

## 200807(금)
2020-08-07(금)
일정 |  | 역할 분담
오전 | 수행도 | (조장) 김우석 | - 요구사항 명세서 작성 - use-case 정의서 작성 - 발표자료 작성 - 시나리오 수정
요구사항 명세서 작성 | O | (부조장) 전경안
UI/UX 설계 | △ | 김혜린
오후 |  | 박원창
use-case 정의서 작성 | O | 신제현
시나리오 수정 | O
발표자료 작성 | O
벤치마킹 분석 | X
진행 현황
항목 | 내용
요구사항 명세서 작성 | ● 데이터 요구사항 ● 인터페이스 요구사항
정책 상의 | ● 방문 도장 정책 - 메인은 QR코드. 단말기가 없을 시 그 자리에서 전화번호 입력 또는 영수증 스캔 방식이 존재 - 점주 입장에서는 QR코드 리드 또는 전화번호 입력 받기, 고객 입장에서는 QR코드 생성 또는 영수증 스캔 ● 데일리 라인 정책 - 데일리 라인은 24시간 안에 달성하는 도전과제이다. 데일리 라인은 3개의 매장을 선택하는데, 중복이 있을 수 없다. QR코드 찍고 영수증을 받아와 또 스캔하는 문제 고려 ● 내슐랭 점수랑 메모는 아무때나 작성할 수 있다. - 리뷰를 작성하려면 방문 도장을 찍어야 한다. 방문 도장을 찍으면 알림이 떠서 리뷰를 작성할 수 있게 한다. ● 지도에서 아무 매장이나 클릭하면 말풍선이 떠서 간단한 매장 정보와 리뷰 수 등이 보이며, 다시 한 번 클릭하면 자세한 매장 정보와 리뷰들을 볼 수 있다.
use-case 정의서 작성 | ● 완료 : 회원, 라인 미완 : 내슐랭, 매장, 문의
Q
QR코드 생성 정책이 궁금하다. (QR코드를 분실했을 때 무분별한 리뷰가 달리는 등의 문제가 생길 수 있음)
QR코드 방식, QR리더기 방식, 영수증 스캔 방식 중 택해야 한다.
이중 적립 문제
리뷰를 달 때 내슐랭 점수를 같이 매기는 것
데일리 라인 / 리뷰와 메모

## 200808(토)
2020-08-08(토)
일정 |  | 역할 분담
오전 | 수행도 | (조장) 김우석 | - 강사님과 리뷰 - 정책 확립 - 요구기능 목록, 정의서 수정
발표 | O | (부조장) 전경안
김혜린
오후 |  | 박원창
시나리오 작성 | O | 신제현
데이터베이스 설계 | X
사용자 인터페이스 설계 | X
진행 현황
항목 | 내용
발표
강사님과 리뷰 | - 정책에 대한 확립이 필요 - 주제가 변경되었으므로 처음 단계부터 설계해야 함
정책 확립 | - 모호했던 라인 및 내슐랭의 정책 확립
use-case 다이어그램 수정 | - 상의하여 변경된 기능 추가 및 모호했던 기능 수정
요구기능 목록, 정의서 수정 | - 상의하여 변경된 기능 추가 및 모호했던 기능 수정
Q

## 200809(일)
2020-08-09(일)
일정 |  | 역할 분담
오전 | 수행도 | (조장) 김우석 | - 요구기능 목록 명세서 수정 - 시나리오 작성
(부조장) 전경안
김혜린
오후 |  | 박원창
시나리오 | O | 신제현
명사, 동사 추출 | O
요구기능 목록 명세서 수정 | O
데이터베이스 설계 | X
진행 현황
항목 | 내용
요구기능 목록 명세서 수정 | 완료
시나리오 | 완료
명사, 동사 추출 | 완료
Q

## 200810(월)
2020-08-10(월)
일정 |  | 역할 분담
오전 | 수행도 | (조장) 김우석 | - ER-다이어그램 설계 - Naming convention - 벤치마킹
ER-다이어그램 설계 | O | (부조장) 전경안
벤치마킹 | O | 김혜린
오후 |  | 박원창
ER-다이어그램 설계 | O | 신제현
Naming convention | O
진행 현황
항목 | 내용
E-R 다이어그램 설계 | O
Naming convention | O
벤치마킹 | O
Q

## 200811(화)
2020-08-11(화)
일정 |  | 역할 분담
오전 | 수행도 | (조장) 김우석 | - 논리 스키마 - 물리 스키마 - 사용자 인터페이스 설계
논리 스키마 | O | (부조장) 전경안
김혜린
오후 |  | 박원창
물리 스키마 | O | 신제현
사용자 인터페이스 설계 | △
발표 ppt 준비 | O
클래스 다이어그램 설계 | △
진행 현황
항목 | 내용
논리 스키마
물리 스키마
사용자 인터페이스 설계
발표 ppt 준비
Q

## 200812(수)
2020-08-12(수)
일정 |  | 역할 분담
오전 | 수행도 | (조장) 김우석 | - API 기술 검증 - 논리 스키마 수정 - ER 다이어그램 수정 - 물리 스키마 수정 - 클래스 다이어그램 설계
API 기술 검증 | O | (부조장) 전경안
박원창
오후 |  | 신제현
발표 |  | 김혜린 | - 유저 인터페이스 설계 및 구현
조원 2명(김xx, 박xx) 미열 발생으로 인한 코로나 이슈
논리 스키마 수정
ER 다이어그램 수정
물리 스키마 수정
클래스 다이어그램 설계
진행 현황
항목 | 내용
API 기술 검증 | - 카카오맵, ZXING(QR생성), SMTP - QR코드 리더기는 카메라가 가로모드로 고정되는 이슈 발생
논리 스키마 수정 | 영수증과 리뷰에 관련된 논리 스키마 개편
물리 스키마 수정 | 위와 동일
Q

## 200813(목)
2020-08-13(목)
일정 |  | 역할 분담
오전 | 수행도 | (조장) 김우석
(부조장) 전경안
박원창
오후 |  | 신제현
김혜린
진행 현황
항목 | 내용
Q